## Sheet1
姓名 | 学号 | 角色 | 日期 | 工作内容 | 完成情况 | 明日计划
刘江涛 | 20214488 | 项目经理 | 2023.7.3 | 数据库设计完成、初始化及测试，学生端基础功能实现，组织交流会 | 完成 | 协调前后端内容，保证项目进度
|  |  | 2023.7.4 | 学生端信息管理接口修改，数据库数据增加，手动排课插入数据库，完成工作进度汇报 | 完成 | 完成学生端基础功能
|  |  | 2023.7.5 | 完成已有接口文档编写，提供给前端使用，督促前后端工作 | 完成 | 协调前端需求，提供新接口
|  |  | 2023.7.6 | 修改选课管理内容接口，完成复杂关系的处理，开展会议交流 | 完成 | 根据交流内容修改接口具体信息，提供简洁明了的接口文档
|  |  | 2023.7.7 | 修复绩点计算、选课、课程冲突等bug，完善并整理接口和项目文档 | 完成 | 开展最终会议，为答辩做准备工作
|  |  | 2023.7.8 | 开展答辩会议，分配资料整理工作，完成项目攻坚阶段 | 完成 | 做好收尾工作，完成项目答辩资料
|  |  | 2023.7.9 | 测试系统功能，收尾工作，整理答辩材料与提交资料 | 完成 | 答辩
姓名 | 学号 | 角色 | 日期 | 工作内容 | 完成情况 | 明日计划
滕嫚玲 | 20214564 | 前端工程师 | 2023.7.3 | 学习前端流程，设计页面，包括页面结构和布局 | 完成 | 小组内汇报个人工作情况
|  |  | 2023.7.4 | 小组总结，汇报工作情况 | 完成 | 搭建vue项目，编写页面
|  |  | 2023.7.5 | 搭建课程管理系统vue项目，设计登录界面 | 完成 | 导航栏设计与开发，编写路由
|  |  | 2023.7.6 | 设计导航栏并编写路由，连接后端，编写学生个人信息页面 | 完成 | 完成学生和教师个人信息页面开发
|  |  | 2023.7.7 | 学生和教师个人信息页面开发，完善修改个人信息功能 | 完成 | 完成学生选课页面开发，初步整合前端代码
|  |  | 2023.7.8 | 完成学生选课页面和功能开发，整合前端代码，测试各部分功能 | 完成 | 完成项目收尾工作
|  |  | 2023.7.9 | 完善页面细节，整理前端代码，准备答辩材料 | 完成 | 答辩
姓名 | 学号 | 角色 | 日期 | 工作内容 | 完成情况 | 明日计划
赵家熠 | 20214753 | 前端工程师 | 2023.7.3 | 学习前端流程，设计页面，包括页面结构和布局 | 完成 | 小组总结，汇报工作情况
|  |  | 2023.7.4 | 小组总结，汇报工作情况 | 完成 | 学习数据可视化
|  |  | 2023.7.5 | 数据可视化学习与实现 | 完成 | 完成教师端与教务端成绩查询页面
|  |  | 2023.7.6 | 编写教师端与教务端成绩查询页面，连接后端，处理数据，显示在可视化图表中 | 完成 | 完成学生端成绩查询页面
|  |  | 2023.7.7 | 编写学生端成绩查询页面，连接后端，处理数据，显示在可视化图表中 | 完成 | 调试代码，美化完善页面设计，添加样式和交互效果
|  |  | 2023.7.8 | 调试代码，美化完善页面设计，添加样式和交互效果，添加数据库数据 | 完成 | 收尾工作，精简规范代码，整理材料，准备答辩
|  |  | 2023.7.9 | 收尾工作，精简规范代码，整理材料，准备答辩材料 | 完成 | 答辩
姓名 | 学号 | 角色 | 日期 | 工作内容 | 完成情况 | 明日计划
张婷婷 | 20214750 | 前端工程师 | 2023.7.3 | 学习前端流程，设计页面，包括页面结构和布局 | 完成 | 小组总结，汇报工作情况
|  |  | 2023.7.4 | 小组总结，汇报工作情况 | 完成 | 设计实现页面功能
|  |  | 2023.7.5 | 开发选择功能，实现分类，解决逻辑问题 | 完成 | 连接后端接口，获取课程数据
|  |  | 2023.7.6 | 与后端开发人员协作，获取并展示课程数据 | 完成 | 解决前后端对接问题，完善页面功能
|  |  | 2023.7.7 | 完成前后端连接，前端调试代码测试功能，添加页面信息 | 完成 | 前端代码调试与功能测试，美化完善页面设计，添加样式和交互效果
|  |  | 2023.7.8 | 调试代码，美化完善页面设计，添加样式和交互效果，添加数据库数据 | 完成 | 项目内容收尾整理与测试
|  |  | 2023.7.9 | 收尾工作，精简前端代码，准备答辩材料 | 完成 | 答辩
姓名 | 学号 | 角色 | 日期 | 工作内容 | 完成情况 | 明日计划
唐婉婷 | 20214507 | 前端工程师 | 2023.7.3 | 学习前端流程，设计页面，包括页面结构和布局，编写注册页面，解决相关bug；查找并整理所有默认头像 | 完成 | 小组会议，汇报工作情况
|  |  | 2023.7.4 | 小组总结，汇报工作情况 | 完成 | 修改注册页面的重置和返回页面功能，并开启教务中教师管理界面的编写
|  |  | 2023.7.5 | 完成注册界面的编写，开始编写教务中教师管理界面，解决相关bug | 完成 | 完成教务中教师管理界面的编写，与后端相连，并开启教务中学生管理界面的编写
|  |  | 2023.7.6 | 完成教务中教师管理界面的编写，实现与后端相连，开始编写教务中学生管理界面的编写 | 完成 | 完成教务中学生管理界面的编写，与后端相连，并开启学生已选课程界面的编写
|  |  | 2023.7.7 | 完成教务中学生管理界面的编写，与后端成功相连；完成编写学生已选课程界面，与后端成功相连 | 完成 | 增加教务课程管理学年提醒框，优化教务管理界面
|  |  | 2023.7.8 | 优化教务所有界面以及学生已选课程界面，并对其代码进行规范化 | 完成 | 收尾工作，确认代码规范化，准备答辩
|  |  | 2023.7.9 | 收尾工作，增加教务信息至页面，精简规范化代码，准备答辩相关材料 | 完成 | 项目答辩
姓名 | 学号 | 角色 | 日期 | 工作内容 | 完成情况 | 明日计划
焦杨凡 | 20214487 | 后端工程师 | 2023.7.3 | 学习后端，利用Axure完成系统原型界面设计，制作高保真原型图 | 完成 | 小组会议，汇报工作情况
|  |  | 2023.7.4 | 小组会议，汇报工作情况 | 完成 | 完成教师端基础功能
|  |  | 2023.7.5 | 完成教师端基础功能，完成接口描述文档 | 完成 | 根据前端要求，完善教师端功能
|  |  | 2023.7.6 | 完善教师端并新增多个修改信息的后端程序 | 完成 | 完善学生端功能，进行前后端对接
|  |  | 2023.7.7 | 增加学生端“已选课程”功能 | 完成 | 优化整理后端代码，完成接口描述
|  |  | 2023.7.8 | 精简规范代码，完善接口描述，配置前端环境 | 完成 | 收尾工作，更新数据库，准备答辩相关材料
|  |  | 2023.7.9 | 收尾工作，更新数据库，准备答辩相关材料 | 完成 | 项目答辩
姓名 | 学号 | 角色 | 日期 | 工作内容 | 完成情况 | 明日计划
李潇怿 | 20214504 | 全栈工程师 | 2023.7.3 | 完成登录注册界面后端，完成教务部分增删查改基础功能，开始编写教务中复杂冲突查询，与前端对接登录相关接口 | 完成 | 小组会议，汇报工作情况
|  |  | 2023.7.4 | 小组会议，汇报工作情况 | 完成 | 完成后端教务信息，与前端对接注册相关接口
|  |  | 2023.7.5 | 完成后端教务信息，完成接口描述，与前端对接注册相关接口，配置前端环境 | 完成 | 设计前端教务课程管理界面
|  |  | 2023.7.6 | 设计前端教务课程管理界面，修改后端教务相关细节，前后端对接 | 完成 | 设计前端教务排课界面
|  |  | 2023.7.7 | 设计前端教务排课界面，设计教师改学生成绩界面，前后端对接 | 完成 | 优化界面风格
|  |  | 2023.7.8 | 调整前端风格，修改数据库数据，重写后端接口描述 | 完成 | 收尾工作，整理文档
|  |  | 2023.7.9 | 收尾工作，整理文档，测试bug，准备答辩资料 | 完成 | 项目答辩